会津美里町ハザードマップ作成業務委託仕様書

（適用範囲）

第１条 　本仕様書は、会津美里町（以下、「発注者」という。）が実施する「会津美里町ハザードマップ作成業務委託」（以下、「本業務」という。）に適用する。

（目的）

第２条　本業務は、災害による人的被害を軽減するため、ハザードマップを更新し住民に公表することで、円滑かつ迅速な避難確保を図ることを目的とする。

（業務の履行期間）

第３条　本業務の履行期間は、契約締結日から令和９年３月26日までとする。

（準拠する法令等）

第４条　本業務の実施は、本仕様書によるほか、次の法令等に準拠する。

(1) 災害対策基本法

(2) 水防法

(3) 河川法

(4) 都市計画法

(5) 防災基本計画（令和７年７月修正）

(6) 福島県地域防災計画（令和８年３月修正）

(7) 会津美里町地域防災計画（第７版）

(8) 会津美里町財務規則

(9) 会津美里町個人情報の保護に関する法律施行条例

(10) 会津美里町情報セキュリティポリシー

(11) 水害ハザードマップ作成の手引き（国土交通省）

(12) 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）

(13) 避難情報等に関するガイドライン（内閣府）

(14) その他関係する法令、計画、ガイドライン等

（協議事項）

第５条　本仕様書に明示なき事項又は疑義が生じたときは、発注者と受託者が協議のうえ、発注者の指示によるものとする。

（実施計画）

第６条　受託者は、業務実施に先立ち次の書類を速やかに発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。

(1) 着手届

(2) 業務工程表

(3) 管理技術者等届（第7条の資格証及び経験業務の契約書の写しを含む。）

(4) 照査技術者等届（第7条の資格証及び経験業務の契約書の写しを含む。）

(5) 資格取得証明書（第7条の資格に限る。）

(6) 実施計画書

(7) その他発注者が指示するもの

２ 実施計画書をやむを得ない事情により変更する場合には、受託者は、遅滞なく発注者に報告し承認を得ることとする。

（業務実施体制）

第７条　受託者は、業務実施体制を構築し、発注者の承諾を得るものとする。管理技術者及び照査技術者を変更しなければならない特別な事情が生じた場合は、迅速に発注者の承諾を受け、その後速やかに届出を行うものとする。

(1) 管理技術者

①過去５年（令和３年度～令和７年度）の間に地方公共団体にて発注されたハザードマップ作成の実績を持つこと。

②技術士（総合技術監理部門又は建設部門）又は、シビルコンサルティングマネージャー（ＲＣＣＭ）のいずれかの資格を有すること。

③測量法に基づく測量士、または測量士補の資格を有すること。

(2) 照査技術者

①過去５年（令和３年度～令和７年度）の間に地方公共団体にて発注されたハザードマップ作成の実績を持つこと。

②ＧＩＳデータ品質管理に関する知識・経験を有すること。

(3) 担当技術者及び担当チーム

①過去５年（令和３年度～令和７年度）の間に地方公共団体にて発注されたハザードマップ作成の実績を持つこと。

②技術士（総合技術監理部門又は建設部門）又は、シビルコンサルティングマネージャー（ＲＣＣＭ）のいずれかの資格を有すること。

（品質確保及び環境への配慮）

第８条　受託者は、本業務の着手前にISO9001（品質管理マネジメントシステム）取得し、証明書類を契約時に提出するものとする。

（損害賠償）

第９条　受託者は業務実施中に諸事故が生じた場合は、受託者の責任において措置を講じ、速やかに発注者に報告すること。損害賠償等の請求があった場合は、すべて受託者の負担とする。

（貸与資料）

第10条 受託者は、発注者から貸与される資料の破損・紛失・盗難等の事故のないよう慎重に取り扱うものとする。

（秘密の保持等）

第11条　受託者は、本業務の履行上知り得た事項を一切他人に漏洩してはならない。

２ 受託者は、契約時までに「プライバシーマーク」及び「ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）」を取得するものとし、適切な保護措置を講ずるものとする。

（安全等の確保）

第12条　受託者は、現地調査の実施に際し、第三者の安全確保のため適切な措置を講じなければならない。

（納入場所）

第13条　納入場所は、会津美里町役場総務課とする。

（成果品の帰属等）

第14条　本業務の成果品はすべて発注者に帰属し、発注者の許可なく受託者が成果品等を第三者に公表または貸与してはならない。

２　著作権は発注者に譲渡し、発注者による改変利用を可とする。

（業務概要）

第15条　本業務の概要は、以下の通りとする。

(1) 計画準備

(2) 資料収集・整理

(3) 基本事項の検討

(4) 防災関連情報の整理

(5) ハザードマップ原案の作成

(6) ハザードマップの印刷

(7) ホームページ掲載用データ作成

(8) ＧＩＳデータの作成

(9) 業務報告書作成

(10) 打合せ協議

（計画準備）

第16条　受託者は、現在の防災の実態を把握し、作業方針を立案するとともに、実施計画書を作成するものとする。

（資料収集・整理）

第17条　受託者は、最新の防災情報を収集し、必要な資料を整理するものとする。

（基本事項の検討）

第18条　受託者は、現行のハザードマップの修正範囲、修正項目等を整理し、見直しにかかる基本方針の検討を行うものとする。

（防災関連情報の整理）

第19条　受託者は、関係法令及び地域防災計画等との整合を図り、防災関連情報を整理するものとする。なお、ＧＩＳデータ（シェープファイル形式）として整備する。

（ハザードマップ原案の作成）

第20条　受託者は、前条までの検討結果及び「水害ハザードマップ作成の手引き」を踏まえ、ハザードマップ原案を作成するものとする。記載する情報は以下の通りとする。（数量等に異動ある場合は、都度発注者と調整するものとする。）

| 項目 | 数量 | 単位 |
| --- | --- | --- |
| 阿賀川浸水想定区域（国管理河川） | 1 | 式 |
| 宮川浸水想定区域（県管理河川） | 1 | 式 |
| 佐賀瀬川浸水想定区域（県管理河川） | 1 | 式 |
| 赤沢川浸水想定区域（県管理河川） | 1 | 式 |
| 藤川浸水想定区域（県管理河川） | 1 | 式 |
| 氷玉川浸水想定区域（県管理河川） | 1 | 式 |
| 舘の川浸水想定区域（県管理河川） | 1 | 式 |
| 東尾岐川浸水想定区域（県管理河川） | 1 | 式 |
| 農業ため池浸水想定区域 | 51 | 箇所 |
| 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 | 79 | 箇所 |
| 土砂災害警戒区域 | 32 | 箇所 |
| 新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所 | 193 | 箇所 |
| 避難場所・避難所 | 53 | 箇所 |
| 要配慮者施設 | 30 | 箇所 |
| 消防屯所 | 92 | 箇所 |
| 消火栓 | 721 | 本 |
| 防火水槽 | 196 | 箇所 |
| 町内主要施設 | 33 | 箇所 |
| アンダーパス | 1 | 箇所 |
| 早期の立ち退き避難が必要な区域 | 1 | 式 |
| 河川水位カメラ位置（国・県） | 1 | 式 |
| 凡例 | 各ページ | － |

    - ２　冊子に記載する情報は以下を基本とするが、レイアウトの見やすさ等を考慮し、詳細については発注

    - 者と協議の上で決定するものとする。

      - (1)　冊子活用方法

      - (2)　避難行動

      - (3)　各種警報情報

      - (4)　各種災害対策

      - (5)　土砂災害警戒区域等解説

      - (6)　浸水想定区域解説

      - (7)　非常備蓄品

      - (8)　防災対策

      - (9)　避難場所・避難所一覧

      - (10)　関係機関連絡先

（ハザードマップの印刷及び納品）

第21条　受託者は、前条で作成したハザードマップの原案をもとに、校正を実施したうえで印刷する。印刷の仕様は以下を基本とするが、紙面の見やすさ、活用しやすさ等の観点から変更が望ましい場合は、別途発注者と協議の上決定するものとする。

【会津美里町ハザードマップ】

| No | 項目 | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 用紙 | マットコート紙110kg、表紙・裏表紙のみＰＰ加工 |
| 2. | 部数 | 合計9,000部（フルカラー） |
| 3. | 仕上 | Ａ4冊子 48頁 |
| 4. | 納品期日 | 令和９年３月26日（金） |
| 5. | 納品方法 | 自治区毎に梱包し町役場指定場所へ一括納品 |

【会津美里町ハザードマップ概要版】

| No | 項目 | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 用紙 | マットコート紙135kg |
| 2. | 部数 | 合計9,000部（フルカラー） |
| 3. | 仕上 | Ａ２片面、折り込み仕様有り、４つ折り、綴じ込み箇所は最終頁 |
| 4. | 納品期日 | 令和９年３月26日（金） |
| 5. | 納品方法 | ハザードマップと併せて町役場指定場所へ一括納品 |

（ホームページ掲載用データ作成）

第22条　受託者は、ホームページ掲載用の電子データ（ＰＤＦ形式）を作成するものとする。

（ＧＩＳデータの作成）

第23条　受託者は、ＧＩＳ用データ（シェープファイル）を作成するものとする。

（業務報告書作成）

第24条　受託者は、検討事項等を取りまとめた業務報告書を作成するものとする。

（打合せ協議）

第25条 打合せは、着手時、中間（1回）、納品時の計3回を基本とし、受託者は進捗状況の報告及び打合せ記録簿の作成を行うものとする。

（成果品）

第26条 本業務の納入成果品は以下の通りとする。

(1) 会津美里町ハザードマップ9,000部

(2) 会津美里町ハザードマップ概要版9,000部

(3) 会津美里町ハザードマップ印刷用データ（ａｉ形式） 1式

(4) ホームページ掲載用データ（ＰＤＦ形式） 1式

(5) 業務報告書 1部

(6) 電子データ（ＣＤ-ＲまたはＤＶＤ-Ｒ） 1式

(7) ＧＩＳデータ（シェープファイル） 1式

(8) その他、指示する資料 1式

様式１（第７条関係）

年　　月　　日

会津美里町長　様

（受託者）会社名

代表者名　　　　　　　　㊞

業務従事者届出書

会津美里町ハザードマップ作成業務委託に従事する者を下記のとおり定めましたので

届け出ます。

| 所属部署 | 配置係 ・業務 | 氏名 | 業務経験 | 保有資格の種類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有・無 |  |  |

様式２（第７条関係）

年　　月　　日

会津美里町長　様

（受託者）会社名

代表者名　　　　　　　　　㊞

業務従事者変更届出書

会津美里町ハザードマップ作成業務委託に従事する者を下記のとおり変更しましたので届け出ます。

変更前　届出日：

| 所属部署 | 配置係 ・業務 | 氏名 | 業務経験 | 保有資格の種類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有・無 |  |  |

変更後　届出日：

| 所属部署 | 配置係 ・業務 | 氏名 | 業務経験 | 保有資格の種類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有・無 |  |  |

※業務経験：「有・無」のいずれかに○をつける。

※必要な資格を保有している場合は保有資格を記入し、当該資格を有することが確認できる

書類を添付する。